Утверждаю

Глава администрации

______________ А.А. Кириченко            «28» марта 2025г.

ОТЧЕТ

о реализации Муниципальной программы Тавровского сельского поселения за  2024 год

| Наименование муниципальной программы: | «Устойчивое развитие Тавровского сельского поселения» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель: | Администрация Тавровского с/п |
| Дата формирования отчета: | 28.03.2025г. |

Приложение №2
к мониторингу реализации муниципальных программ

- ФОРМЫ

представления ответственными исполнителями муниципальных программ информации в рамках обеспечения мониторинга муниципальных программ

- Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы (квартальная/годовая форма)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Статус меропри-ятия | Плановый срок реализации мероприятия |  | Фактический срок реализации мероприятия |  | Расходы на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  | Контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | дата начала | дата окончания | дата начала | дата окончания | план, тыс. рублей | кассовый план, тыс. рублей | кассовый расход, тыс. рублей | отклонение от плана, % | отклонение от кассового плана, % | заключено, тыс. рублей | оплачено, тыс. рублей | откло-нение, %, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Всего по муниципальной программе |  | Х | Х | Х | Х | Х | 74423,3 | 73643,7 | 73643,7 | 99 | 100 | 36465,4 | 36465,1 | 100 |
| 1.1. | Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории Тавровского сельского поселения» | Администрация Тавровского с/п | Х | Х | Х | Х | Х | 2154,1 | 2154,1 | 2154,1 | 100 | 100 | 2154,1 | 2154,1 | 100 |
| 1.1.1. | Основное мероприятие Мероприятия по предупреждению и защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, организация деятельности аварийно-спасательных служб |  | реализуется | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 2114,4 | 2114,4 | 2114,4 | 100 | 100 | 2114,4 | 2114,4 | 100 |
| 1.1.2. | Основное мероприятие Мероприятия по предупреждению преступлений террористического характера, территориальной и гражданской обороне, по обеспечению мобилизационной готовности экономики | Администрация Тавровского с/п | реализуется | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 100 | 100 | 4,5 | 4,5 | 100 |
| 1.1.3. | Основное мероприятие "Реализация мероприятий по противопожарной безопасности" | Администрация Тавровского с/п | реализуется | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 100 | 100 | 35,2 | 35,2 | 100 |
| 2.1 | Подпрограмма 2 «Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами культуры» | Администрация Тавровского с/п | Х | Х | Х | Х | Х | 16664,0 | 16664,0 | 16664,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | - |
| 2.1.1 | Основное мероприятие Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений в бюджет муниципального района на реализацию полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры | Администрация Тавровского с/п | реализуется | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 16664,0 | 16664,0 | 16664,0 | 100 | 100 | 0 | 0 | - |
| 3.1 | Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры, массового спорта и молодежной политики» | Администрация Тавровского с/п | Х | Х | Х | Х | Х | 576,6 | 576,6 | 576,6 | 100 | 100 | 29,7 | 29,7 | 100 |
| 3.1.1 | Основное мероприятие Организация спортивных мероприятий | Администрация Тавровского с/п | начато | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 100 | 100 | 29,7 | 29,7 | 100 |
| 3.1.2 | Основное мероприятие Предоставление межбюджетных трансфертов на обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта | Администрация Тавровского с/п | начато | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 546,9 | 546,9 | 546,9 | 100 | 100 | 0,0 | 0,0 | - |
| 4.1 | Подпрограмма 4 «Развитие дорожной сети Тавровского сельского поселения» | Администрация Тавровского с/п | Х | Х | Х | Х | Х | 14860,3 | 14860,3 | 14860,3 | 100 | 100 | 14860,3 | 14860,3 | 100 |
| 4.1.1 | Основное мероприятие Содержание автомобильных дорог местного значения | Администрация Тавровского с/п | реализуется | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 10402,1 | 10402,1 | 10402,1 | 100 | 100 | 10402,1 | 10402,1 | 100 |
| 4.1.2 | Основное мероприятие Ремонт автомобильных дорог местного значения | Администрация Тавровского с/п | начато | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 4458,2 | 4458,2 | 4458,2 | 100 | 100 | 4458,2 | 4458,2 | 100 0 |
| 5.1 | Подпрограмма 5 «Благоустройство территории Тавровского поселения» | Администрация Тавровского с/п | Х | Х | Х | Х | Х | 40168,3 | 39388,7 | 39388,7 | 98,1 | 98,1 | 19421,3 | 19421,3 | 100 |
| 5.1.1. | Основное мероприятие Расходы на выплаты по оплате труда рабочим по благоустройству | Администрация Тавровского с/п | реализуется | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 19816,8 | 19816,8 | 19816,8 | 100 | 100 | 0 | 0 | - |
| 5.1.2 | Основное мероприятие Прочие мероприятия по благоустройству | Администрация Тавровского с/п | реализуется | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 8606,3 | 8567,9 | 8567,9 | 99,6 | 99,6 | 7676,1 | 7676,1 | 100 |
| 5.1.3 | Основное мероприятие Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории поселения | Администрация Тавровского с/п | начато | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 100 | 100 | 14,3 | 14,3 | 100 |
| 5.1.4 | Основное мероприятие Организация сбора, вывоза бытовых отходов и мусора | Администрация Тавровского с/п | начато | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 100 | 100 | 80,9 | 80,9 | 100 |
| 5.1.5 | Основное мероприятие Организация уличного освещения |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 11650,0 | 10908,8 | 10908,8 | 93,6 | 93,6 | 11650,0 | 11650,0 | 100 |

Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы (квартальная/годовая форма)

| № п/п | Наименование целевого показателя | Вид целевого показа-теля | Ед. изм. | Значение целевого показателя |  |  |  | Обоснование отклонения фактического от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Базовый период (факт) | Отчетный период |  |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт | отклонение, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Устойчивое развитие Тавровского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Увеличение численности постоянного населения (на конец отчетного года) к 2024 году до 14200 чел. | Прогрессирующий | чел | 14130 | 14200 | 14190 | 99,9 |  |
|  | Повышение удовлетворенности населения уровнем безопасностью жизни к 2025 году до 85 % от числа опрошенных | прогрессирующий | % | 60 | 65 | 65 | 100 |  |
|  | Повышение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры к 2025 году до 100 % от числа опрошенных | прогрессирующий | % | 95 | 95 | 95 | 100 |  |
|  | Повышение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта, эффективностью проводимой молодежной политики к 2025 году до 100 % от числа опрошенных | прогрессирующий | % | 95 | 95 | 95 | 100 |  |
|  | Повышение удовлетворенности населения уровнем благоустройства к 2025 году до 95 % от числа опрошенных | прогрессирующий | % | 85 | 85 | 85 | 100 |  |
| Подпрограмма 1 Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории Тавровского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повышение удовлетворенности населения уровнем безопасностью жизни к 2020 году до 65 % от числа опрошенных | прогрессирующий | % | 40 | 40 | 40 | 100 |  |
| Основное мероприятие 1.1 Профилактика экстремизма и терроризма на территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Количество проведенных мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, ед. | прогрессирующий | % | 20 | 15 | 15 | 100 |  |
| 1.1.2 | Количество организованных и проведенных мероприятий антитеррористической направленности, ед. | прогрессирующий | % | 21 | 12 | 12 | 100 |  |
| 1.1.3 | Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений в бюджет муниципального района на реализацию полномочий по организация деятельности аварийно-спасательных служб | прогрессирующий | Да/нет | 1 | 1 | 1 | 100 |  |
| Основное мероприятие 1.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Наличие действующих добровольных пожарных дружин (да -1, нет – 0) | прогрессирующий | Да/нет | 1 | 1 | 1 | 100 |  |
| Основное мероприятие 1.3 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Наличие действующих народных дружин (да -1, нет – 0) | прогрессирующий | Да/нет | 1 | 1 | 1 | 100 |  |
| 1.3.2 | Количество мероприятий, направленных на поддержание общественного порядка, ед | прогрессирующий | ед | 15 | 12 | 12 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 «Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повышение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта, эффективностью проводимой молодежной политики к 2020 году до 95 % от числа опрошенных | прогрессирующий | % | 95 | 90 | 90 | 100 |  |
| Основное мероприятие 2.1Стимулирование развития культурно-досуговой деятельности на территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, ед | прогрессирующий | шт | 580 | 600 | 298 | 50 | Неблагополучная эпидемиологическая обстановка в мире |
| 2.1.2 | Количество действующих в течение года клубных формирований (кружков, студий, объединений) в ЦКР | прогрессирующий | шт | 32 | 32 | 32 | 100 |  |
| 2.1.3 | Уровень выполнения показателей, утвержденных муниципальным заданием, % | прогрессирующий | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.1.4 | Полнота и своевременность уплаты налогов | прогрессирующий | Да/нет | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Подпрограмма 3. Развитие физической культуры, массового спорта и молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Повышение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта, эффективностью проводимой молодежной политики к 2025 году до 95 % от числа опрошенных. | прогрессирующий | % | 95 | 95 | 95 | 95 |  |
| 3.1 Основное мероприятие Повышение эффективности деятельности учреждений физической культуры и спорта, повышение вовлеченности и мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Количество проведенных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий,ед | прогрессирующий | ед | 30 | 23 | 23 | 100 |  |
| 3.1.2 | Численность граждан, занимающихся физической культурой и спортом | прогрессирующий | чел | 3012 | 3124 | 3124 | 100 |  |
| 3.1.3 | Уровень выполнения показателей, утвержденных муниципальным заданием, % | прогрессирующий | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 3.2. Организация мероприятий для детей и молодежи, патриотическое воспитание детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Количество организованных и проведенных мероприятий с детьми и молодежью, ед. | прогрессирующий | ед | 30 | 32 | 32 | 100 |  |
| 3.2.2 | Количество проведенных мероприятий военно-патриотической и духовно-нравственной направленности, ед | прогрессирующий | ед | 20 | 24 | 24 | 100 |  |
| Подпрограмма 4. Развитие дорожной сети городского поселения Тавровского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая протяженность автомобильных дорог местного значения, км | прогрессирующий | Тыс.км | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 100 |  |
| Основное мероприятие 4.1. Развитие сети автомобильных дорог Тавровского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Протяженность автодорог, подлежащих содержанию | прогрессирующий | Тыс.км | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 100 |  |
| Подпрограмма 5. Благоустройство территории Тавровского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повышение удовлетворенности населения уровнем благоустройства к 2025 году до 95 % от числа опрошенных | прогрессирующий | % | 85 | 85 | 85 | 100 |  |
| Основное мероприятие 5.1 Организация уличного освещения поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений в бюджет муниципального района на реализацию полномочий по организации уличного освещения | прогрессирующий | Да/нет | 1 | 1 | 1 | 100 |  |
| Основное мероприятие 5.2 Обеспечение восстановления, сохранности зеленых насаждений, правильного и своевременного ухода за ними |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Площадь зеленых насаждений, кв.м | прогрессирующий | кв.м | 180 | 180 | 180 | 100 |  |
| 5.2.2 | Количество ликвидированных аварийных, сухих деревьев, | прогрессирующий | шт | 20 | 18 | 18 | 100 |  |
| Основное мероприятие 5.3 Совершенствование архитектурно-художественного облика сельского поселения, размещение и содержание малых архитектурных формирование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Своевременность перечисления средств рабочим по благоустройству | прогрессирующий | Да/нет | 1 | 1 | 1 | 100 |  |
| 5.3.2 | Проведение мероприятий по отлову бродячих животных | прогрессирующий | Да/нет | 1 | 1 | 1 | 100 |  |
| 5.3.3 | Проведение мероприятий по дератизации территории поселения | прогрессирующий | Да/нет | 1 | 1 | 1 | 100 |  |
| 5.3.4 | Количество благоустроенных воинских захоронений и памятных мест | прогрессирующий | ед | 2 | 2 | 2 | 100 |  |
| Основное мероприятие 5.5 Организация сбора, вывоза бытовых отходов и мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1 | Количество приобретенных контейнерных баков | прогрессирующий | ед | 0 | 0 | 0 |  | Не планируется приобретение баков |
| Подпрограмма 6 Повышение качества и доступности муниципальных услуг (Многофункциональный центр) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию муниципальной программы (квартальная/годовая форма)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы бюджета поселения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | план, тыс. рублей | кассовый план, тыс. рублей | кассовый расход, тыс. рублей | отклонение от плана, % | отклонение от кассового плана, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Муниципальная программа | всего, в том числе: | 918 | Х | Х | Х | 74423,3 | 73643,7 | 73643,7 | 99,0 | 100,0 |
|  |  | ответственный исполнитель, всего |  | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | соисполнитель 1, всего |  | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | участник 1, всего |  | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Подпрограмма 1 | всего, в том числе |  | Х | Х | Х | 2154,1 | 2154,4 | 2154,1 | 100 | 100 |
|  |  | соисполнитель 1, всего |  | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | участник 1, всего |  | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1.1. | всего, в том числе | 918 | 0314 | 0110120010 | 244 | 2114,4 | 2114,4 | 2114,4 | 100 | 100 |
|  |  | соисполнитель 1, всего |  | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | участник 1, всего |  | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 1.1.2 | всего, в том числе | 918 | 0314 | 0110120040 | 244 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 100 | 100 |
|  |  | соисполнитель 1, всего | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | участник 1, всего | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | соисполнитель 1, всего | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | участник 1, всего | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Основное мероприятие 1.1.3 | всего, в том числе | 918 | 0314 | 0110220030 | 244 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 100 | 100 |
|  |  | соисполнитель 1, всего | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | участник 1, всего | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | соисполнитель 1, всего | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | участник 1, всего | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Подпрограмма 2 | всего, в том числе | Х | Х | Х | Х | 16664,0 | 16664,0 | 16664,0 | 100 | 100 |
|  |  | соисполнитель 1, всего | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | участник 1, всего | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1 | Основное мероприятие 2.1.1 | всего, в том числе | 918 | 0801 | 0120180030 | 540 | 16664,0 | 16664,0 | 16664,0 | 100 | 100 |
|  |  | соисполнитель 1, всего |  | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | участник 1, всего | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Подпрограмма 3 | всего, в том числе | 918 | Х | Х | Х | 576,6 | 576,6 | 576,6 | 100 | 100 |
|  |  | соисполнитель 1, всего |  | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | участник 1, всего |  | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1 | Основное мероприятие 3.1.1 | всего, в том числе | 918 | 1102 | 0130120070 | 244 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 100 | 100 |
|  |  | соисполнитель 1, всего |  | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | участник 1, всего |  | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | Основное мероприятие 3.1.2 | всего, в том числе | 918 | 1102 | 0130180160 | 540 | 546,9 | 546,9 | 546,9 | 100 | 100 |
|  |  | соисполнитель 1, всего |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | участник 1, всего |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Подпрограмма 4 | всего, в том числе | 918 | Х | Х | Х | 14860,3 | 14860,3 | 14860,3 | 100 | 100 |
|  |  | соисполнитель 1, всего |  | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | участник 1, всего |  | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1 | Основное мероприятие 4.1.1 | всего, в том числе | 918 | 0409 | 0140120090 | 244 | 10402,1 | 10402,1 | 10402,1 | 100 | 100 |
|  |  | соисполнитель 1, всего |  | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | участник 1, всего |  | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2 | Основное мероприятие 4.1.2 | всего, в том числе | 918 | 0409 | 014120091 | 244 | 4458,2 | 4458,2 | 4458,2 | 100 | 100 |
|  |  | соисполнитель 1, всего |  | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | участник 1, всего |  | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 | Подпрограмма 5 | всего, в том числе | 918 | 0503 | Х | Х | 40168,3 | 39388,7 | 39388,7 | 98,1 | 98,1 |
|  |  | соисполнитель 1, всего |  | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | участник 1, всего |  | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1 | Основное мероприятие 5.1.1 | всего, в том числе | 918 | 0503 | 0150220130 | 110 | 19816,8 | 19816,8 | 19816,8 | 100 | 100 |
|  |  | соисполнитель 1, всего |  | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | участник 1, всего |  | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.2 | Основное мероприятие 5.1.2 | всего, в том числе | 918 | 0503 | 0150320140 | 200 | 8606,3 | 8567,9 | 8567,9 | 100 | 100 |
|  |  | соисполнитель 1, всего |  | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | участник 1, всего |  | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3 | Основное мероприятие 5.1.3 | всего, в том числе | 918 | 0503 | 0150322010 | 244 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 100 | 100 |
|  |  | соисполнитель 1, всего |  | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | участник 1, всего |  | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.4 | Основное мероприятие 5.1.4 | всего, в том числе | 918 | 0503 | 0150520160 | 244 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 0 | 0 |
|  |  | соисполнитель 1, всего |  | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | участник 1, всего |  | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.5 | Основное мероприятие 5.1.5 | всего, в том числе | 918 | 0503 | 0150671340 | 244 | 11650,0 | 10908,8 | 10908,8 | 93,6 | 93,6 |
|  |  | соисполнитель 1, всего |  | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | участник 1, всего |  | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы (квартальная/годовая форма)

| № | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник ресурсного обеспечения | План, тыс.рублей | Кассовый расход, тыс.рублей | Отклонение % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа | всего, в том числе: | 74423,3 | 73643,7 | 99,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 74423,3 | 73643,7 | 99 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Подпрограмма 1 | всего, в том числе: | 2154,1 | 2154,1 | 100 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 2154,1 | 2154,1 | 100 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | Основное мероприятие | всего, в том числе: | 2114,4 | 2114,4 | 100 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 2114,4 | 2114,4 | 100 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Основное мероприятие | всего, в том числе: | 4,5 | 4,5 | 100 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 4,5 | 4,5 | 100 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Основное мероприятие | всего, в том числе: | 35,2 | 35,2 | 100 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 35,2 | 35,2 | 100 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Программа 2 | всего, в том числе: | 16664,0 | 16664,0 | 100 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 16664,0 | 16664,0 | 100 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1 | Основное мероприятие | всего, в том числе: | 16664,0 | 16664,0 | 100 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 16664,0 | 16664,0 | 100 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Иные источники | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Подпрограмма 3 | всего, в том числе: | 576,6 | 576,6 | 100 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 576,6 | 576,6 | 100 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Иные источники | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1 | Основное мероприятие | всего, в том числе: | 29,7 | 29,7 | 100 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 29,7 | 29,7 | 100 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Иные источники | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | Основное мероприятие | всего, в том числе: | 546,9 | 546,9 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 100 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 546,9 | 546,9 | 100 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Иные источники | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Подпрограмма 4 | всего, в том числе: | 14860,3 | 14860,3 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 14860,3 | 14860,3 | 100 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Иные источники | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1 | Основное мероприятие | всего, в том числе: | 10402,1 | 10402,1 | 100 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 10402,1 | 10402,1 | 100 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Иные источники | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2 | Основное мероприятие | всего, в том числе: | 4458,2 | 4458,2 | 100 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 4458,2 | 4458,2 | 100 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Иные источники | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 | Подпрограмма 5 | всего, в том числе: | 40168,3 | 39388,7 | 100 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 40168,3 | 39388,7 | 100 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Иные источники | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1 | Основное мероприятие | всего, в том числе: | 19816,8 | 19816,8 | 100 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 19816,8 | 19816,8 | 100 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Иные источники | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.2 | Основное мероприятие | всего, в том числе: | 8606,3 | 8567,9 | 99,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 8606,3 | 8567,9 | 99,6 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Иные источники | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3 | Основное мероприятие | всего, в том числе: | 14,3 | 14,3 | 100 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 14,3 | 14,3 | 100 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Иные источники | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.4 | Основное мероприятие | всего, в том числе: | 80,9 | 80,9 | 100 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 80,9 | 80,9 | 100 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Иные источники | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.5 | Основное мероприятие | всего, в том числе: | 11650,0 | 10908,8 | 93,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 11650,0 | 10908,8 | 93,6 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Иные источники | 0 | 0 | 0 |

- Форма 5. Сведения о мерах правового регулирования

| № | Вид, наименование нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | Срок принятия |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | результат | причины невыполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Постановление «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие Тавровского сельского поселения» | Администрация Тавровского с/п | 2017 | 2017 | Принят в срок |  |